## Lux
| Zeit in Stunden | Beschreibung | Gesamtzeit: | 201
2022-04-20 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer
| 1 | Nachbereitung Besprechung
2022-04-26 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer
2022-04-28 | 1 | Interne Besprechung Hr. Schönenberger, Fr. Neu, Hr. Lux Klärung Pflichtenheft UCI-Protokoll unterstützt in Java geschrieben Als Command Line Interface aufgerufen Spielbaumtiefe selbst einstellbar? Bekommt eine Stellung als Eingabe und gibt als Ausgabe den als optimal festgestellten Spielzug zurück Nutzung eines Mini-Max-Algorithmus zur Berechnung des optimalen Zugs? Einigung auf Architektur mit Service-Interfaces für die Kommunikation mit UCI
2022-04-29 | 2 | gemeinsames Aufarbeiten des UCI-Protokolls gemeinsame Recherche UCI, FEN-Notation, tieferes Verständnis der Schachregeln weitere Besprechung des Pflichtenheft
2022-05-04 | 1 | Anfertigung des Pflichtenhefts
2022-05-11 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer Review Pflichtenheft Gemeinsames Überlegen von Meilensteinen Nachbesprechung mit Hr Schönenberger u. Fr Neu Umtragen des Arbeitsprotokolls
2022-05-14 | 3 | Überarbeitung des Pflichtenhefts nach der Struktur der Gruppe "Spielstärkeermittlung"
2022-05-17 | 2 | Überarbeitung des Pflichtenhefts nach Feedback von Herr Kretschmer, Erstellung von Meilensteinen
2022-05-18 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer, Anpassung Pflichtenheft und Meilensteine
2022-05-27 | 3 | Arbeitspakete er- und überarbeiten, Termine für Meilensteine festlegen
2022-05-28 | 6 | Erarbeitung Programmarchitektur: - Zug-Generator - UCI-Service - Stellungsbewertung - Spielbaum - Beziehungen dazwischen verdeutlicht Festlegung von Datenstrukturen (Board, Piece(s)) - Pieces als Enum mit Wert - Board als 2D-Array von Pieces mit zusätzlichen Informationen über den GameState Erarbeitung Klassendiagramm - verdeutlichung der Datenstrukturen Board und Pieces - Definition der Utility-Klassen MoveGenerator und PositionEvaluator - Skizzierung von UCIService und GameTree
2022-05-29 | 2 | Vorbereitung des Treffens am 30.05.22: Skizzieren des Klassendiagramms für GameTree, GameNode und UCIService als Diskussionsgrundlage
2022-05-30 | 4 | Suchen nach Dokumentation von UCI (nicht erfolgreich, nur bekannte Spezifikationsdatei gefunden) Suchen nach Dokumentation der Arena GUI (.chm Datei in Arena Download) Entfernen der Arbeitspakete zu Remis und Aufgeben der Engine da nicht von UCI unterstützt Erneut Ideen zur Generierung des Spielbaums und Bewertung der entstehenden Stellungen sammeln Klassendiagramm erweitern (Shorthandmove, Übersetzungsmechanismus ShorthandMove-Board, UCI-Service)
2022-05-31 | 3 | Festlegung der Lebenszeit von GameTree-Instanzen weitere Überlegungen zu Stellungsbewertung im Spielbaum Eignung einer Implementierung der UCI-Befehle als Enum-Konstanten diskutiert (Implementierung als Enum + Wrapper für dynamische Daten) Anpassungen am Klassendiagramm (unter anderem neue Klasse Conductor und Threadhandler)
2022-06-09 | 1 | Überlegungen zur Implementierung (Möglichkeiten zur Parallelisierung) mit Herr Schönenberger
2022-06-11 | 4 | Erstellen einer Klasse für den Move-Generator Implementierung des Iterators, der das ganze Feld durchläuft und sich von jeder Figur die möglichen Moves ausgeben lässt Anlegen von Unterfunktionen für die einzelnen Figurtypen mit TODOs, die noch gefüllt werden müssen Einrichten von JDK 18, Problembehebung in der IDE Vorbereitung Implementierung Bauer
2022-06-12 | 3 | Implementierung Bauer - Einzelschritt - Doppelschritt - Umwandlung - Schlagen (ohne En-Passant)
2022-06-13 | 3 | Implementierung En-Passant Aufräumen Code (z.B. Umwandlung von 1 Funktion auf 2 aufteilen) Hinzufügen Dokumentation für den Bauern im Move-Generator
2022-06-15 | 4 | toString-Methode für Pieces und das Board verfasst Debuggen des FEN-Parsers Code Review mit Herr Schönenberger Abschätzung neue Meilenstein-Fristen Überlegungen zu Schach-Erkennung, Einigung darauf, Attack Maps zur Schach-Erkennung probieren
2022-06-16 | 2 | Erfolgloser Versuch, Attack Maps zu implementieren
2022-06-17 | 4 | Erfolgreicher Versuch, Attack Maps zu implementieren (Läufer, Turm, Dame + Tests)
2022-06-18 | 4 | Attack Maps Bauer, König, Springer implementiert + Tests Tests für den Bauern-Move-Generator
2022-06-19 | 3 | Fixed bug in enPassant-Parsing Board implementiert jetzt Comparable für Tests MoveGenerator für Bauer fertig und getestet
2022-06-20 | 2 | MoveGenerator für Springer implementiert und getestet
2022-06-21 | 4 | MoveGenerator für König implementiert und getestet Statische Stellungsbewertung implementiert (Werte aus PieceType, Läuferpaar gibt Bonus von 2)
2022-06-25 | 3 | Vorbereitung Merge von Läufer, Dame und Turm auf einen Branch mit den Neuerungen von Main Auflösung von Merge Conflicts Durchführen des Merges
2022-06-26 | 1 | Schreiben des Demo-Programms, das einen FEN-String über Standard-In bekommt und auf Standard-Out die Follow-Up-Boards ausgibt
2022-07-08 | 2 | Schreiben der Move-Klasse, die den Spielzug enthält, der zu einem Boardstate geführt hat. Verändern der MoveGeneration, sodass in jedem FollowUp-Board geschrieben steht, durch welchen Spielzug es entstanden ist
2022-07-09 | 5 | Konvertierung der Bauernwerte zu Centipawns Anpassung des Bonus für das Läuferpaar Lektüre des Blogs https://www.chessengines.org/ Tests anpassen an die neuen Figurenwerte Restrukturisieren der Tests (aufteilen auf mehrere Testklassen) Erste Überlegungen zur Implementierung eines UCI-Parsers, Gedanken zum Tokenizer
2022-07-11 | 2 | Beschäftigen mit UCI Definition der notwendigen Tokens für den Tokenizer Auflisten der notwendigen Sende-Befehle für den UCI-Operator herausfinden, wie man auf StdIn schreibt in Java
2022-07-12 | 1 | Besprechung mit Herrn Kretschmer Nachbesprechung mit Schönenberger
2022-07-14 | 2 | Aktualisierung Klassendiagramm
2022-07-28 | 4 | Aufräumen im Git-Repo Überarbeitung Interfaces GameNode und GameTree Code Review GameNode und GameTree Überlegungen über die Implementierung von Iterative Deepening Struktur der Hauptschleife im GameTree festlegen Umbenennen von Klassen (Board zu Position)
2022-08-03 | 1 | Besprechung mit Herrn Kretschmer Nachbesprechung mit Schönenberger
2022-08-15 | 3 | Implementierung des UCI-Tokenizers
2022-08-16 | 2 | Anfertigen von Test für Tokenizer Schreiben des UCI-Operators
2022-08-17 | 2 | Besprechung mit Schönenberger Aktuellen Stand besprechen weiteres Vorgehen planen
2022-08-18 | 4 | - Doppelschritt-Generierung für Bauern fixen - Weitere Tests für die Doppelschritt-Generierung schreiben um sicherzugehen, dass die Fixes funktionieren - Überarbeitung des Tokenizers und der Command-Klasse um eine Baumstruktur zu nutzen - Besprechung mit Herr Kretschmer - Nachbesprechung mit Herr Schönenberger
2022-08-27 | 5 | - Bugfix Bauern (Ticket #71, Algebraische Notation nach Schlagen wurde nicht richtig generiert) - Fehlersuche Ticket #72 (Bauer gerät nach Schlagen in letzter Reihe out of bounds) alleine, konnte Fehlerverhalten aber nicht reproduzieren - Fehlersuche Ticket #72 zusammen mit Herr Schönenberger, mutmaßliche Quelle gefunden - Ticket #72 gelöst, Problem war fehlerhafter Code in der Umwandlungsgenerierung - Ticket #67 (Schacherkennung fehlerhaft) gelöst, fehlerhafter Code in AttackMapGeneration behoben
2022-08-28 | 2 | - Testen der Demo-App FenToAlgebraic - Ticket #78 (Refaktorisierung damit die konkrete Implementation von Board reibungslos ausgetauscht werden kann)
2022-09-02 | 6 | - Tokenizer kann nun dynamisch viele Kinder einem Argument hinzufügen - Angefangen, Parser zu schreiben - Recherche von Details über die Funktionsweise von UCI - Arena GUI aufsetzen - Recherche darüber, wie man das Projekt so kompiliert dass Arena es ausführen kann - Testprogramm schreiben um Engine mit GUI zu verbinden - Engine kann jetzt den Handshake zur Engine abwickeln, Positionen initiieren und Züge übersenden - angefangen mit der Demo-App um zufällige Zuge zu spielen
2022-09-03 | 4 | - Demo-App weiterarbeiten - Bug fixen, wo Bauernumwandlungen nicht berücksichtigt wurden - Bug fixen, wo FEN-Strings vom UCITokenizer in einzelne Tokens zerlegt wurden (indem man sie nachträglich wieder zusammenklebt) - Bug fixen, wo STARTPOS-Token vom Tokenizer auch als FEN-Strings erkannt und mit ihren Nachfolgern zusammengeklebt wurden
2022-09-04 | 4 | Start: 10 Uhr 20 Bugfix: es werden illegale Positionen generiert (König steht im Schach und es werden Züge generiert, die ihn im Schach zurücklassen) - Problem identifizieren (Bei RayAttacks wurde nicht überprüft, ob eine Position den König im Schach zurücklässt bevor sie zu den möglichen Zügen hinzugefügt wurden) - Problem beheben (Überprüfung hinzugefügt bevor eine Position zum Ergebnisset von ComputeRay hinzugefügt wird) Austesten Demo-App Demo-App zufällige Moves durch AB-Pruning ersetzen
2022-09-05 | 3 | - Meeting mit Schönenberger wegen nichtdeterministischem Fehler - Änderungen im MoveGenerator (statt Sets werden Listen genutzt) - Erstellen einer ByteBoard-Klasse um Speicher zu sparen
2022-09-06 | 4 | - Ausbessern der Byteboard-Klasse - Gemeinsames Überlegen in Schriftform mit Schönenberger über den besten Weg, die Matt- und Patt-Erkennung zu implementieren - Parser aufräumen
2022-09-09 | 6 | - Conductor schreiben - Kapselung verbessern mit durchgereichten Funktionsaufrufen - Zuglogging nutzen um zu schauen, ob alle übergebenen Moves applied werden müssen. - überprüfen, ob Züge aus demselben Game stammen (mit Test schreiben) - viiiieel Debuggen der Funktion, die nur den letzten Zug applied
2022-09-10 | 4 | - Verhackten Merge vom Abend vorher aufräumen - Bug in der Schacherkennung fixen (Ticket #92)
2022-09-11 | 4 | - Bugfix Ticket #92 - Test für den Bugfix schreiben (Matt-Erkennung) - PositionEvaluator nachbessern mit einer Gewichtung für Matts (frühere Matts besser als spätere) - nach Testfällen suchen in denen AB-Pruning ein Patt als bestes Outcome sehen würde - Tests für Patt-Erkennung schreiben - TODOs hinzufügen um darüber mit Schönenberger zu reden
2022-09-13 | 2 | - Merge-Konflikt auflösen mit dem Branch für Ticket #92 - Überlegungen für Speicheroptimierung - Eigenen Branch aufgemacht für Speicheroptimierung, angefangen, da Änderungen vorzunehmen
2022-09-14 | 5 | - Überlegungen für zukünftige Aufgaben (Multithreading, Dokumentation, Tracken der 30-Sekunden-Zeitvorgabe) - Bugfix mit Rochaderechten - selbstzerstörendes Pruning in Verbindung mit Arena ausprobiert
2022-09-15 | 2 | Besprechung mit Herrn Kretschmer Nachbesprechung mit Schönenberger Anteil der Move-Generation an Laufzeit ermitteln
2022-09-16 | 2 | - aufteilen der MoveGenerator-Klasse in mehrere Piece-spezifische Klassen - erster Draft Multithreading
2022-09-17 | 1 | - nachbessern Multithreading, richtige Ergebnisse werden jetzt generiert
2022-09-18 | 2 | nachbessern Multithreading - Analyse warum bestimmte Test jetzt fehlschlagen - herausfinden, warum Performance schlechter ist als ohne MT
2022-09-23 | 4 | Besprechung mit Schönenberger Durchgehen des Multi-threading Move-Generation Codes Besprechen des Vorgehens hinsichtlich iterative deepening, Verbesserung der Auswertungsfunktion
2022-09-25 | 3 | - Finalisierung Mult-Threading MoveGen - Zusammenführen mit MoveOrdering - Falten der PieceArrays - Implementieren von ByteEncoded Pieces in eigener Klasse mit Konstanten und Hilfsfunktionen
2022-09-26 | 2 | - Implementieren von PieceSquareTables - Anfangen von Remis-Erkennung
2022-09-27 | 8 | - Remis-Erkennung implementiert (Listen in Positions gespeichert) - Remis-Erkennung debuggt - Remis-Erkennung neu implementiert (mit einer zentralen, statischen Liste) - Remis-Erkennung debuggt - Remis-Erknnung mit zentraler Hashmap programmiert - Zurückgekehrt zu zentraler Liste
2022-09-28 | 10 | - Remis-Erkennung mit zentraler Liste finalisiert - Soweit möglich überall Piece durch ByteEncodedPiece ersetzt - TreeEvaluationTests überprüft mit Schönenberger - Anfang Iterative Deepening
2022-09-29 | 10 | - Iterative Deepening mit-implementiert - AttackMaps auf Byte umgestellt - Position speichert jetzt keine komplette AttackMap mehr sondern nur die nötigen Felder - Byte[] in Board halbiert - 2 Stunden BugHunt - Multithreading für UCI
2022-09-30 | 10 | - MultiThreading für AttackMapGeneration implementieren - MultiThreading optimieren - MultiThreading wegschmeißen - Tests für Iterative Deepening + BugFixes - CleanUp - Bugfixes

## Schönenberger
Datum | Zeit in Stunden | Beschreibung | Gesamtzeit
2022-04-20 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer | 241
| 1 | Nachbereitung Besprechung
2022-04-26 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer
2022-04-28 | 1 | Interne Besprechung Klärung Pflichtenheft UCI-Protokoll unterstützt in Java geschrieben Als Command Line Interface aufgerufen Spielbaumtiefe selbst einstellbar? Bekommt eine Stellung als Eingabe und gibt als Ausgabe den als optimal festgestellten Spielzug zurück Nutzung eines Mini-Max-Algorithmus zur Berechnung des optimalen Zugs? Einigung auf Architektur mit Service-Interfaces für die Kommunikation mit UCI
2022-04-29 | 2 | gemeinsames Aufarbeiten des UCI-Protokolls gemeinsame Recherche UCI, FEN-Notation, tieferes Verständnis der Schachregeln weitere Besprechung des Pflichtenheft
2022-05-04 | 1 | Anfertigung des Pflichtenhefts
2022-05-11 | 0.5 | Besprechung mit Herr Kretschmer Mängel an Lastenheft und Protokoll hervorgehoben Sammlung von Meilensteinen
2022-05-11 | 0.5 | Nachbereitung der vorangegangen Besprechung Erfassen der bis zum nächsten Treffen zu erledigenden Aufgaben Vereinbaren des nächsten Treffens: 13.05.22, 15:00 (verschoben auf 14.05.22 10:00)
2022-05-14 | 3 | Überarbeitung und Erweiterung des Pflichtenheft Aufteilen in Muss-,Kann- und Abgrenzungskriterien
2022-05-17 | 2 | Überarbeitung des Pflichtenhefts entsprechend des Feedbacks von Herrn Kretschmer
2022-05-18 | 1 | Besprechung mit Herrn Kretschmer Anpassung des Pflichtenhefts Überarbeitung der Meilensteine
2022-05-22 | 1 | Initialisieren des git Repositories Aufsetzen der Ordnerstruktur und erstellen der Maven Konfiguration (pom.xml) Testen, ob korrekte Java Version genutzt wird und Junit verwendbar ist
2022-05-27 | 3 | Arbeitspakete er- und überarbeitet zeitliche Schätzungen für Meilensteine
2022-05-28 | 4 | Abwägen und Festlegung effizienter Datenstrukturen (Pieces als Enumtyp, Board als 2-dimensionales Array von Pieces, speichern zusätzlicher Werte: Schach und aktueller Spieler) Erarbeitung Klassendiagramm (Zuggenerator, Stellungsbewertung) Skizzierung von UCIService und GameTree
2022-05-30 | 4 | Suchen nach Dokumentation von UCI (nicht erfolgreich, nur bekannte Spezifikationsdatei gefunden) Suchen nach Dokumentation der Arena GUI (.chm Datei in Arena Download) Entfernen der Arbeitspakete zu Remis und Aufgeben der Engine da nicht von UCI unterstützt Erneut Ideen zur Generierung des Spielbaums und Bewertung der entstehenden Stellungen sammeln Klassendiagramm erweitern (Shorthandmove, Übersetzungsmechanismus ShothandMove-Board, UCI-Service)
2022-05-31 | 3 | Festlegung der Lebenszeit von GameTree-Instanzen weitere Überlegungen zu Stellungsbewertung im Spielbaum Eignung einer Implementierung der UCI-Befehle als Enum-Konstanten diskutiert (Implementierung als Enum + Wrapper für dynamische Daten) Anpassungen am Klassendiagramm (unter anderem neue Klasse Conductor und Threadhandler)
2022-06-01 | 1 | Absolute theoretische Grundlagen des Multithreadings (Anwendungsfälle, Vor- und Nachteile)
2022-06-09 | 1 | Ermitteln von Abhängigkeiten bei der Implementierung des Zuggenerators, um Aufteilung auf Gruppenmitglieder zu ermöglichen
2022-06-10 | 2 | Beschäftigung mit Minimax, Negamax, Alpha-Beta-Pruning (noch nicht abgeschlossen)
2022-06-10 | 3 | Implementierung von PieceType, Piece und Board
2022-06-11 | 2 | teilweise Implementierung des Fen-Parsers (Rochaderechte, En-Passant-Target, Zugzahl)
2022-06-11 | 2 | Änderungen an Board Abschließen der Fen-Parser-Implementierung (Stellungs-Kodierung aneignen, Übersetzen von Buchstaben in Figuren der richtigen Farbe, Parsen von Stellungen) geringfügiges Refactoring der FenParser Klasse
2022-06-12 | 2 | Arbeiten am Zuggenerator
2022-06-15 | 2 | Codereview (mit Lux) Neue Fristen für Meilensteine Überlegungen zu Schacherkennung (Attack Maps)
2022-06-18 | 0.5 | Code Review Attack Maps
2022-06-19 | 5 | Implementierung geradliniger Zuggenerierung Implementierung einer Methode um ausgehend von einer Board-Instanz ein nach einem Zug darauf folgendes Board zu erzeugen Implementierung der Zuggenerierung für Läufer, Turm und Dame Aktuellen Meilenstein Zuggenerator in Github übertragen Überlegungen zum Testen des Zuggenerators
2022-06-24 | 3 | Anpassungen an MoveGenerator Test für Läufer, Turm und Königin-Bewegung geschrieben Tests für Bewegeungsberechnung in Ecken geschrieben am Mergen von Branches gescheitert
2022-06-25 | 5 | weiter am Mergen von 2 Branches scheitern (+ fertigen Merge verlieren) Debugging (MoveGeneration) Github aufräumen Github Action zum automatischen Testen mittels Maven aufsetzen Test für copySpaces() schreiben
2022-06-28 | 1 | Tests für Board schreiben
2022-06-30 | 4 | Tests für Board schreiben Fehler in Turm beheben (Rochaderechte wurden nicht entfernt)
2022-07-11 | 3 | Refactoring (Interfaces, Wrapper)
2022-07-12 | 1 | Schlechten Code vom Vortag verbessern
2022-07-12 | 1 | Besprechung mit Herrn Kretschmer Nachbesprechung mit Lux
2022-07-14 | 1 | Erstellen der Interfaces GameTree und GameNode gemäß Klassendiagramm
2022-07-21 | 2 | GameNode implementiert Teilweise GameTree implementiert
2022-07-28 | 4 | mit Lux: Aufräumen im Git-Repo Überarbeitung Interfaces GameNode und GameTree Code Review GameNode und GameTree Struktur der Hauptschleife im GameTree festlegen Umbenennen von Klassen (Board zu Position)
2022-08-02 | 4 | Lesen von https://www.chessengines.org/ bis einschließlich Beschreibung Minimax Versuchsweises Implementieren von MiniMax Mit Alpha-Beta-Pruning beschäftigt (Chess-Engine Blog, Chess-Programming-WIki, Wikipedia, Video von Sebastian Lague)
2022-08-03 | 0.5 | einige Unklarheiten mit Alpha-Beta-Pruning beseitigen
2022-08-03 | 1 | Besprechung mit Herrn Kretschmer & Herrn Lux Nachbesprechung mit Lux
2022-08-03 | 3 | Mini-Max beschreiben (zur Dokumentation) Alpha-Beta-Pruning beschreiben (Beschreibung muss noch überarbeitet werden)
2022-08-04 | 7 | Alpha-Beta-Pruning implementieren Refactoring: Generische Interfaces und Klassen für Tree, Node, Evaluator, Evaluables (WIP)
2022-08-05 | 5 | weiter an Generics arbeiten: Interfaces aufräumen AlphaBeta und MiniMax als Generische Klassen mit nicht-generischen Subklassen queryChildren(), getParent() etc typen korrekt weitere Interfaces hinzugefügt Dokumentation
2022-08-06 | 3 | Interface Board hinzugefügt Teile der Klasse Position in Board verlagert Code-Redundanz von Alpha-Beta-Pruning reduziert Evaluable Interface erweitert Dokumentation
2022-08-08 | 5 | TreeEvaluator arbeiten auf Bäumen statt Nodes Dokumentation Node Klassenhierarchie refactored Klassendiagramm für GameTree, Node, Evaluator
2022-08-10 | 3 | zwei Fehler in Alpha-Beta-Pruning beheben Node testen: Mockklasse IntNode geschrieben, Testbaum erstellt einige Fehler behoben
2022-08-12 | 2 | Code mergen (Generische Klassen -> Main)
2022-08-17 | 5 | Generische Node Implementierung testen Fehler beheben Dokumentation GameTree-Klassendiagramm aktualisieren Alpha-Beta-Pruning debuggen
2022-08-17 | 2 | Besprechung mit Lux Aktuellen Stand besprechen weiteres Vorgehen planen
2022-08-18 | 3 | mehrere Fehler in Alpha-Beta-Pruning beheben Besprechung mit Herrn Kretschmer und Lux Nachbesprechung mit Lux
2022-08-19 | 3 | weiteren Test für MoveGeneration schreiben GameNode testen Tests debugen Fehler erfassen
2022-08-20 | 2 | Testklassen leicht umstrukturiert Test für Alpha-Beta-Pruning geschrieben
2022-08-21 | 4 | weiteren Test für Alpha-Beta-Pruning geschrieben Klasse BaseTree angelegt Testklassen restrukturiert Tests für Schachmatt und Patt geschrieben
2022-08-25 | 2 | Hilfsmethode zum Erzeugen von Bäumen (Testdaten) geschrieben Mängel an Alpha-Beta festgehalten (TODOs)
2022-08-26 | 7 | Alpha-Beta-Pruning testen Dokumentation einiger Methoden verbessern Terminal-basierte Demo-Anwendung geschrieben (Fen in-Algebraic out) unter Verwendung des Lichess-Analyse-Bretts und der Demo-Anwendung gegen die Engine gespielt und auftretende Fehler dokumentiert
2022-08-27 | 2 | Debugging von #72 mit Lux Testen für #72
2022-08-28 | 1 | Von Lux entdeckten Fehler untersuchen und dokumentieren
2022-09-01 | 1 | Besprechung mit Herrn Kretschmer und Lux Problem beim automatischen Mergen eines Branches beheben
2022-09-04 | 4 | Test als Fehlerbeispiel für #79 equals für Move und Coordinate implementiert (gleichzeitig auch von Lux implementiert, mein Fehler) equals getestet nicht-deterministisches Verhalten von #79 untersuchen
2022-09-05 | 3 | inkonsistentes Verhalten weiter untersucht und einige Tests geschrieben Terminal-basiere Demo-Anwendung erweitert: Berechnungstiefe für jede Eingabe einstellbar Meeting mit Lux
2022-09-06 | 1 | Überlegungen mit Lux zur Matt- und Patt-Erkennung und zur weiteren Verbesserung der Speichereffizienz
2022-09-07 | 2 | einige Tests für Alpha-Beta geschrieben Verifiziert, dass Ersetzung von Hashsets durch Listen das inkonsistente Verhalten beseitigt hat
2022-09-08 | 3 | Checkout eines alten Commits um sicherzustellen, dass trotz (damals) inkonsistentem Verhalten immer Stellungen mit gleicher Bewertung ausgewählt wurden Dies bestätigt die vermutete Ursache und Korrektheit des "Bugfixes" (weniger ein tatsächlicher Bug, eher unerwartetes Verhalten). - statt Position speichert jetzt Node die von AlphaBeta benutzen Werte - dadurch unnötig gewordene Klassen (EvaluableInteger) entfernt und entsprechende Tests angepasst - einige Typparameter angepasst
2022-09-09 | 2 | Code vom Vortag geprüft Tiefe von Alphabeta in einigen Tests reduziert, um diese zu beschleunigen Integer-basierte Alpha-Beta-Tests umstrukturier, sodass sie auf verschiedene MiniMax/AlphaBeta-Versionsn angewandt werden können Zähler für Anzahl der durch AlphaBeta ausgewerteten Knoten implementiert
2022-09-10 | 5 | Fen-Parser strenger gemacht und getestet Terminal-Demo-Anwendung komplett überarbeitet und ausgebaut Tests für Minimax/Alpha-Beta umstrukturier, damit man sie einfach auf verschiedene Implementierungen anwenden kann
2022-09-13 | 4 | Vorgehen zum Anwenden von Minimax/AlphaBeta-Tests geändert: Verwendung von Lambdas statt abgeleiteten Klassen, die eine abstrakte Methode implementieren Code gemergt Detaching implementier: Position-Objekte werden aus Nodes gelöscht, nachdem sie zur Erzeugung von Kindknoten genutzt wurden
2022-09-14 | 5 | Alpha-Beta angepasst, sodass Kinder ausgewerteter Knoten gelöscht werden Besprechung mit Lux: Überlegungen für zukünftige Aufgaben (Multithreading, Dokumentation, Tracken der 30-Sekunden-Zeitvorgabe) Bugfix mit Rochaderechten selbstzerstörendes Pruning in Verbindung mit Arena ausprobiert
2022-09-15 | 5 | Besprechung mit Herrn Kretschmer Nachbesprechung mit Lux Anteil der Move-Generation an Laufzeit ermitteln Move-Ordering in Alpha-Beta implementiert
2022-09-16 | 2 | Demo/Terminal-Test-Anwendung verbessert
2022-09-17 | 3 | Speichereffizenz von ein und zwei-dimensionalen Arrays untersucht (8*8 byte/boolean Arrays verbrauchen etwa doppelt so viel Speicher wie ein-dimensionale 64 byte/boolean Arrays) mit Auswertungsfunktionen beschäftigt (primär Piece-Square-Tables)
2022-09-18 | 1 | Move-Ordering aufgeräumt, in Test-Anwendung eingebaut und gemergt
2022-09-21 | 3 | Erweiterung des Mechanismus um Tests für verschiedene AlphaBeta-Varianten in einer einzigen Klasse zu schreiben von Integer-Nodes auf GameNodes Code geschrieben, der Stellungen spiegelt um die Move-Generation auf Symmetrie zu testen Spiegelungs-Code getestet
2022-09-22 | 5 | Bug in Spiegelung untersucht und Korrektur des Full-Move Counter in Spiegelung für Folgezüge implementiert einzelne Methode geschrieben, die alle für die Zug-Generierung einer Figur nötigen Tests anwendet (Vergleich erwarteter & tatsächlicher Folgestellungen, Spiegelung der Stellung & der Folgezüge, Vergleich gespiegelter erwarteter und tatsächlicher Folgestellungen der gespiegelten Stellung) anpassen von Move-Generation-Tests um diese Methode zu nutzen (damit Mirroring in den Tests angewandt wird, um jeden Test für weiß auch für schwarz auszuführen und umgekehrt)
2022-09-23 | 3 | Besprechung mit Lux Durchgehen des Multi-threading Move-Generation Codes (von Lux geschrieben) Besprechen des Vorgehens hinsichtlich iterative deepening, Verbesserung der Auswertungsfunktion
2022-09-24 | 4 | Asymmetrischen Testbaum für Alpha-Beta Pruning angelegt Tests für Baum-Auswertung verstärkt (Testbäume werden für beide Spieler ausgewertet, dazu werden die Blattwerte und das erwartete Ergebnis mit -1 multipliziert ) Fehler im Invertierungscode identifiziert und behoben (Overflow durch Zweierkomplementdarstellung beim Multiplizieren von Integer.Min_Value mit -1, sodass Min_Value * -1 = Min_Value)
2022-09-25 | 4 | Klasse geschrieben um Bäume aufs Terminal auszugeben um Testen von alpha-beta zu erleichtern Tests für Alpha-Beta auf 2 asymmetrischen Bäumen geschrieben
2022-09-26 | 4 | Evaluable überarbeitet Alpha-Beta-Pruning getestet
2022-09-27 | 10 | Besprechung mit Lux Evaluable für Iterative Deepening überarbeitet und getestet mit Lux an Zugweiderholungserkennung gearbeitet Move-Generator mit Stockfish getestet Debuggen von #135 (erster Zug anders)
2022-09-28 | 8 | Iterative Deepening weiter vorbereitet Testen MoveGen Debuggen von #135 (erster Zug anders)
2022-09-29 | 10 | Iterative Deepening implementiert TreeEvaluator Interface verändert Diverse kleine Issues abgearbeitet iterative Deepening getestet weitere Tests für Node implementiert Byte-Attackmaps mit Lux entworfen
2022-09-30 | 10 | kleine Issues abgearbeitet aufgeräumt weitere Test für Iterative Deepening, AlphaBeta, Move-Generation und mehr geschrieben

## Neu
Datum | Zeit in Stunden | Beschreibung | Gesamtzeit
2022-04-20 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer | 30
| 1 | Nachbereitung Besprechung
2022-04-26 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer
2022-04-28 | 1 | Interne Besprechung Hr. Schönenberger, Fr. Neu, Hr. Lux Klärung Pflichtenheft UCI-Protokoll unterstützt in Java geschrieben Als Command Line Interface aufgerufen Spielbaumtiefe selbst einstellbar? Bekommt eine Stellung als Eingabe und gibt als Ausgabe den als optimal festgestellten Spielzug zurück Nutzung eines Mini-Max-Algorithmus zur Berechnung des optimalen Zugs? Einigung auf Architektur mit Service-Interfaces für die Kommunikation mit UCI
2022-04-29 | 2 | gemeinsames Aufarbeiten des UCI-Protokolls gemeinsame Recherche UCI, FEN-Notation, tieferes Verständnis der Schachregeln weitere Besprechung des Pflichtenheft
2022-05-04 | 1 | Anfertigung des Pflichtenhefts
2022-05-11 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer Review Pflichtenheft Gemeinsames Überlegen von Meilensteinen Nachbesprechung mit Hr Schönenberger u. Fr Neu Umtragen des Arbeitsprotokolls
2022-05-14 | 3 | Überarbeitung des Pflichtenhefts nach der Struktur der Gruppe "Spielstärkeermittlung"
2022-05-17 | 2 | Überarbeitung des Pflichtenhefts nach Feedback von Herr Kretschmer, Erstellung von Meilensteinen
2022-05-18 | 1 | Besprechung mit Herr Kretschmer, Anpassung Pflichtenheft und Meilensteine
2022-05-27 | 2 | Arbeitspakete er- und überarbeiten
2022-05-28 | 4 | Erarbeitung des Sequenzdiagramms, Klassendiagramms und Programmarchitektur
2022-05-30 | 4 | Suchen nach Dokumentation von UCI (nicht erfolgreich, nur bekannte Spezifikationsdatei gefunden) Suchen nach Dokumentation der Arena GUI (.chm Datei in Arena Download) Entfernen der Arbeitspakete zu Remis und Aufgeben der Engine da nicht von UCI unterstützt Erneut Ideen zur Generierung des Spielbaums und Bewertung der entstehenden Stellungen sammeln Klassendiagramm erweitern (Shorthandmove, Übersetzungsmechanismus ShorthandMove-Board, UCI-Service)
2022-05-31 | 3 | Festlegung der Lebenszeit von GameTree-Instanzen weitere Überlegungen zu Stellungsbewertung im Spielbaum Eignung einer Implementierung der UCI-Befehle als Enum-Konstanten diskutiert (Implementierung als Enum + Wrapper für dynamische Daten) Anpassungen am Klassendiagramm (unter anderem neue Klasse Conductor und Threadhandler)
2022-06-12 | 3 | Änderungen an Board Arbeiten an Zuggenerator